学校实体性科研机构2020年度经济活动

内部控制评价工作方案

为进一步完善学校实体性科研机构内部控制体系，根据《兰州大学2021年审计计划》，现决定开展学校部分实体性科研机构2020年度经济活动内部控制评价工作，制定工作方案如下。

一、评价依据

本次内部控制评价依据为《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》以及《兰州大学内部控制评价与监督办法》等有关规定。

二、评价目标

立足于实体性科研机构的目标定位，通过对学校实体性科研机构经济活动内部控制情况进行评价，检查内部控制建设与执行过程中存在的问题、管理漏洞和薄弱环节，推动实体性科研机构完善制度、明确职责、理顺流程、规范管理，提高资金使用效益，健全风险防范长效机制，推进学校“双一流”建设。

三、评价期间

本次内部控制评价期间为：2020年1月1日至2020年12月31日。内部控制评价报告基准日为2020年12月31日。

四、评价范围与工作方式

本次经济活动内部控制评价内容涵盖学校11个实体性科研机构的控制环境、财务管理、资产管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理等7个方面。由学校审计处具体实施并出具内部控制评价报告。

五、工作安排与内容

（一）准备阶段（2020年5月10日-5月19日）

1.明确工作开展方式，成立内部控制评价小组；

2.拟订学校实体性科研机构内部控制评价工作方案与实施方案，编制内部控制自评表格；

3.发出开展学校实体性科研机构内部控制评价工作的通知。

（二）评价阶段（2020年5月20日-6月20日）

1.各实体性科研机构开展自评；

2.评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，进行内部控制测试，研究分析内部控制风险，形成评价工作底稿；

3.编制内部控制风险认定汇总表，认定内部控制风险。

（三）报告阶段（2020年6月21日-6月30日）

根据评价结果形成内部控制评价报告。

六、工作要求

各实体性科研机构要充分认识本次内部控制评价工作的重要性，积极配合、认真部署。评价工作结束后，要充分运用评价结果，针对存在的内部控制缺陷扎实整改落实，切实提高风险防范和管控能力，促进学校事业发展。